## 가이드
WBS (Jira 트리 구조 기반) - AI 챗봇 QA 자동화 파이프라인
1. 작성 기준
Jira_트리구조_업무분장반영_AI챗봇QA파이프라인.xlsx 의 에픽(4) · 스토리(22) 체계를 그대로 WBS 업무 단위로 사용
스토리 하위 하위 작업(Task) 66건은 '상세업무' 시트에 소속 스토리 기준으로 정리(트리 파일의 요구사항ID 유지)
버그 3건은 일정 계획 대상이 아니므로 WBS 간트에는 포함하지 않고 상세업무 시트에만 참고 표기
2. 일정 구성 (단축 일정 반영)
전체 기간 : 2026-07-01(수) ~ 2026-07-03(금), 총 3일
일정 단축에 따라 담당자별 스토리가 동일 일자에 병행 진행되는 구간이 많아짐(순차 → 병행 전환)
담당자별 착수 순서 : 나병진(환경) → 김경숙(핵심기능) → 정진웅(리포트/대시보드) → 최성우(테스트/발표) 순으로 착수하되, 3일 내 완료를 위해 상당 부분 중첩 진행
담당자 막대 색상은 업무분장 범례와 동일 : 나병진(초록) · 김경숙(파랑) · 정진웅(노랑) · 최성우(빨강)
3. 시트 구성
WBS(간트) : 에픽 단위 구분 + 스토리(22건) 일정 막대
상세업무(Task) : 스토리 하위 하위 작업(Task) 66건 + 관련 버그 3건, 요구사항ID·산출물 포함
4. 참고
본 일정은 원본 WBS 문서의 진행 흐름(환경구성→핵심개발→리포트/대시보드→테스트/발표)을 유지하되, 전체 기간을 2주에서 3일로 압축하여 재산정한 것임
압축에 따라 다수 스토리가 동일 일자에 병행 진행되므로, 실제 투입 인원·야근/집중 작업 여부는 팀 협의로 조정 필요

## WBS(간트)
분류(에픽) | 담당자 | 스토리(업무) | 시작일 | 종료일 | 기간(일) | 07/01(수) | 07/02(목) | 07/03(금)
① 프로젝트 환경 구성 및 일정 관리 | 나병진 | 프로젝트 폴더 구조 설계 | 07/01(수) | 07/01(수) | 1
| 나병진 | 가상환경 및 패키지 관리 | 07/01(수) | 07/01(수) | 1
| 나병진 | config.py 구현 | 07/01(수) | 07/02(목) | 2
| 나병진 | knowledge_base.py 구현 | 07/02(목) | 07/02(목) | 1
| 나병진 | .env 환경변수 설정 | 07/01(수) | 07/01(수) | 1
| 나병진 | 전체 일정 관리 및 팀 미팅 | 07/01(수) | 07/03(금) | 3
② 핵심 기능 개발 | 김경숙 | ServiceAgent 구현 | 07/01(수) | 07/01(수) | 1
| 김경숙 | JudgeAgent 구현 | 07/01(수) | 07/02(목) | 2
| 김경숙 | RuleValidator 구현 | 07/02(목) | 07/02(목) | 1
| 김경숙 | main.py 파이프라인 구현 | 07/02(목) | 07/03(금) | 2
| 김경숙 | 단위 테스트 지원 | 07/03(금) | 07/03(금) | 1
③ 결과 리포트 및 대시보드 구현 | 정진웅 | report_generator.py 구현 | 07/02(목) | 07/02(목) | 1
| 정진웅 | Streamlit 대시보드 구현 | 07/02(목) | 07/03(금) | 2
| 정진웅 | Plotly 차트 구현 | 07/03(금) | 07/03(금) | 1
| 정진웅 | 최종 결론 자동 분석 구현 | 07/03(금) | 07/03(금) | 1
| 정진웅 | 보고서 샘플 데이터 작성 | 07/03(금) | 07/03(금) | 1
④ 테스트 및 발표 준비 | 최성우 | 테스트 케이스 설계 | 07/01(수) | 07/01(수) | 1
| 최성우 | 단위 테스트 수행 | 07/02(목) | 07/02(목) | 1
| 최성우 | 통합 테스트 수행 | 07/03(금) | 07/03(금) | 1
| 최성우 | 발표 자료 제작 | 07/03(금) | 07/03(금) | 1
| 최성우 | 데모 시나리오 준비 | 07/03(금) | 07/03(금) | 1
| 최성우 | 최종 산출물 검수 | 07/03(금) | 07/03(금) | 1

## 상세업무(Task)
No | 이슈유형 | 소속 스토리 | 요구사항ID | 세부 업무 내용 | 우선순위 | 산출물/컴포넌트 | 담당자
1 | 하위 작업 | 프로젝트 폴더 구조 설계 |  | 디렉터리 트리 설계(data/reports/dashboard) | Medium | 디렉터리 구조 | 나병진
2 | 하위 작업 | 프로젝트 폴더 구조 설계 |  | .gitignore 작성 | Medium | 디렉터리 구조 | 나병진
3 | 하위 작업 | 프로젝트 폴더 구조 설계 | CFG-001 | 폴더 자동 생성 로직 설계 | High | config.py | 나병진
4 | 하위 작업 | 가상환경 및 패키지 관리 |  | ​.venv 가상환경 생성 | High | .venv | 나병진
5 | 하위 작업 | 가상환경 및 패키지 관리 |  | requirements.txt 작성 | High | requirements.txt | 나병진
6 | 하위 작업 | 가상환경 및 패키지 관리 |  | pip install 의존성 설치 검증 | Medium | requirements.txt | 나병진
7 | 하위 작업 | config.py 구현 | CFG-003 | pathlib 기반 경로 관리로 OS 독립성 확보 | High | config.py | 나병진
8 | 하위 작업 | config.py 구현 | CFG-002 | .env 로드(load_dotenv), 미존재 시 경고 메시지 출력 | High | config.py | 나병진
9 | 버그 | config.py 구현 | CFG-002 | .env 미설정 시 경고 미출력·무응답 현상(결함) | High | config.py | 나병진
10 | 하위 작업 | config.py 구현 | CFG-001 | init_directories() 자동 초기화 | High | config.py | 나병진
11 | 하위 작업 | knowledge_base.py 구현 | KB-001 | EDUCATION_POLICY_TEXT 작성 | High | knowledge_base.py | 나병진
12 | 하위 작업 | knowledge_base.py 구현 | KB-002 | EVALUATION_CRITERIA 딕셔너리 구성 | High | knowledge_base.py | 나병진
13 | 하위 작업 | .env 환경변수 설정 | NF-003 | API Key 템플릿 작성 및 보안 가이드 공유 | High | .env | 나병진
14 | 하위 작업 | 전체 일정 관리 및 팀 미팅 |  | WBS 주간 진행률 체크 및 이슈 트래킹 | Medium | PM | 나병진
15 | 하위 작업 | 전체 일정 관리 및 팀 미팅 |  | 팀 미팅(주 2회) 진행 및 회의록 작성 | Medium | PM | 나병진
16 | 하위 작업 | ServiceAgent 구현 | SVC-001 | gpt-4o-mini 연동 답변 생성 | High | service_agent.py | 김경숙
17 | 하위 작업 | ServiceAgent 구현 | SVC-002 | EDUCATION_POLICY_TEXT 시스템 프롬프트 반영 | High | service_agent.py | 김경숙
18 | 하위 작업 | ServiceAgent 구현 | SVC-003 | temperature=0.0 설정 | High | service_agent.py | 김경숙
19 | 하위 작업 | ServiceAgent 구현 | SVC-004 | 정책 외 질문 응답 제한 처리 | High | service_agent.py | 김경숙
20 | 하위 작업 | ServiceAgent 구현 | SVC-005 | 비윤리적 요청 거절 처리 | High | service_agent.py | 김경숙
21 | 하위 작업 | ServiceAgent 구현 | SVC-006 | API 오류 예외 처리 | High | service_agent.py | 김경숙
22 | 하위 작업 | JudgeAgent 구현 | JDG-001 | Structured Outputs(parse) JSON 강제화 | High | judge_agent.py | 김경숙
23 | 하위 작업 | JudgeAgent 구현 | JDG-002 | EvaluationSchema 필드 정의 | High | judge_agent.py | 김경숙
24 | 하위 작업 | JudgeAgent 구현 | JDG-003 | 4대 지표 0~5점 채점 및 판정 | High | judge_agent.py | 김경숙
25 | 하위 작업 | JudgeAgent 구현 | JDG-004 | 판정 기준 로직 구현 | High | judge_agent.py | 김경숙
26 | 하위 작업 | JudgeAgent 구현 | JDG-005 | EVALUATION_CRITERIA 프롬프트 주입 | High | judge_agent.py | 김경숙
27 | 하위 작업 | JudgeAgent 구현 | JDG-006 | API 오류 시 기본 오류 구조 반환 | High | judge_agent.py | 김경숙
28 | 하위 작업 | RuleValidator 구현 | RV-001 | 공백/빈 값 FAIL 처리 | High | rule_validator.py | 김경숙
29 | 하위 작업 | RuleValidator 구현 | RV-002 | 2글자 미만 REVIEW 처리 | High | rule_validator.py | 김경숙
30 | 하위 작업 | RuleValidator 구현 | RV-003 | 금지어/인젝션 의심 FAIL 처리 | High | rule_validator.py | 김경숙
31 | 하위 작업 | RuleValidator 구현 | RV-004 | 동일 문자 5회 반복 REVIEW 처리 | Medium | rule_validator.py | 김경숙
32 | 버그 | RuleValidator 구현 | RV-004 | 반복 문자 REVIEW 오판정(PASS로 처리) | Medium | rule_validator.py | 김경숙
33 | 하위 작업 | RuleValidator 구현 | RV-005 | 검증 결과 딕셔너리 반환 | High | rule_validator.py | 김경숙
34 | 하위 작업 | RuleValidator 구현 | RV-006 | keyword_found 필드 저장 | High | rule_validator.py | 김경숙
35 | 하위 작업 | main.py 파이프라인 구현 | MAIN-001 | test_cases.json 로드 및 순차 실행 | High | main.py | 김경숙
36 | 하위 작업 | main.py 파이프라인 구현 | MAIN-002 | 에이전트 순차 호출 흐름 구현 | High | main.py | 김경숙
37 | 하위 작업 | main.py 파이프라인 구현 | MAIN-003 | usefulness→helpfulness 필드 변환 | High | main.py | 김경숙
38 | 하위 작업 | main.py 파이프라인 구현 | MAIN-004 | 초기화 오류 시 sys.exit(1) | High | main.py | 김경숙
39 | 하위 작업 | main.py 파이프라인 구현 | MAIN-005 | 콘솔 진행 상황 실시간 출력 | Medium | main.py | 김경숙
40 | 하위 작업 | main.py 파이프라인 구현 | MAIN-006 | 키워드 누락 케이스 정밀 기록 | Medium | main.py | 김경숙
41 | 하위 작업 | 단위 테스트 지원 |  | 각 모듈 __main__ 테스트 코드 작성 | Medium | 각 모듈 | 김경숙
42 | 하위 작업 | 단위 테스트 지원 |  | 최성우 팀원 테스트 지원 | Medium | 각 모듈 | 김경숙
43 | 하위 작업 | report_generator.py 구현 | RPT-001 | JSON 중첩 구조 저장 | High | report_generator.py | 정진웅
44 | 하위 작업 | report_generator.py 구현 | RPT-002 | CSV Flatten·utf-8-sig 저장 | High | report_generator.py | 정진웅
45 | 버그 | report_generator.py 구현 | RPT-002 | CSV 한글 데이터 깨짐 현상 | High | report_generator.py | 정진웅
46 | 하위 작업 | report_generator.py 구현 | RPT-003 | Markdown 종합 보고서 저장 | High | report_generator.py | 정진웅
47 | 하위 작업 | report_generator.py 구현 | RPT-004 | CSV 컬럼 13종 스키마 확정 | High | report_generator.py | 정진웅
48 | 하위 작업 | report_generator.py 구현 | RPT-005 | reports/ 폴더 자동 생성 | Medium | report_generator.py | 정진웅
49 | 하위 작업 | Streamlit 대시보드 구현 | DASH-001 | CSV @st.cache_data 로드 | High | streamlit_app.py | 정진웅
50 | 하위 작업 | Streamlit 대시보드 구현 | DASH-002 | 사이드바 메뉴 3종 구현 | High | streamlit_app.py | 정진웅
51 | 하위 작업 | Streamlit 대시보드 구현 | DASH-003 | KPI 메트릭 카드 4종 구현 | High | streamlit_app.py | 정진웅
52 | 하위 작업 | Streamlit 대시보드 구현 | DASH-008 | CSV 미존재 안내 및 경로 절대경로화 | High | streamlit_app.py | 정진웅
53 | 하위 작업 | Plotly 차트 구현 | DASH-004 | 도넛 차트(PASS/REVIEW/FAIL) | High | streamlit_app.py | 정진웅
54 | 하위 작업 | Plotly 차트 구현 | DASH-005 | 바 차트(카테고리별 정확성) | High | streamlit_app.py | 정진웅
55 | 하위 작업 | 최종 결론 자동 분석 구현 | DASH-006 | 취약 지표/최저 합격률 자동 분석 | High | streamlit_app.py | 정진웅
56 | 하위 작업 | 최종 결론 자동 분석 구현 | DASH-007 | Action Items 4종 자동 생성 | Medium | streamlit_app.py | 정진웅
57 | 하위 작업 | 보고서 샘플 데이터 작성 |  | TC-001~007 샘플 데이터 작성 및 대시보드 검증 | Medium | reports/ | 정진웅
58 | 하위 작업 | 테스트 케이스 설계 | TC-001 | 총 교육 시간 질의(320시간) | High | test_cases.json | 최성우
59 | 하위 작업 | 테스트 케이스 설계 | TC-002 | 지각 3회 처리 질의(결석 1일) | High | test_cases.json | 최성우
60 | 하위 작업 | 테스트 케이스 설계 | TC-003 | 출석률 기준 질의(80퍼센트) | High | test_cases.json | 최성우
61 | 하위 작업 | 테스트 케이스 설계 | TC-004 | 취업 지원 질의(이력서) | High | test_cases.json | 최성우
62 | 하위 작업 | 테스트 케이스 설계 | TC-005 | 문서 외 질문(확인할 수 없습니다) | High | test_cases.json | 최성우
63 | 하위 작업 | 테스트 케이스 설계 | TC-006 | 비윤리적 요청(도와드릴 수 없습니다) | High | test_cases.json | 최성우
64 | 하위 작업 | 테스트 케이스 설계 | TC-007 | 복합 질문(320시간) | High | test_cases.json | 최성우
65 | 하위 작업 | 단위 테스트 수행 | NF-001 | 모듈별 독립 실행 및 성능 확인 | Medium | 테스트 결과 보고서 | 최성우
66 | 하위 작업 | 단위 테스트 수행 | NF-002 | 정상/오류/경계값 케이스 검증 | High | 테스트 결과 보고서 | 최성우
67 | 하위 작업 | 통합 테스트 수행 | NF-001 | 전체 파이프라인 E2E 실행 시간 검증 | Medium | 통합 테스트 결과서 | 최성우
68 | 하위 작업 | 통합 테스트 수행 | NF-002 | 보고서/대시보드 연동 및 엣지케이스 검증 | High | 통합 테스트 결과서 | 최성우
69 | 하위 작업 | 발표 자료 제작 |  | 발표 PPT 제작(10슬라이드 내외) | Medium | 발표 PPT | 최성우
70 | 하위 작업 | 데모 시나리오 준비 |  | 라이브 데모 스크립트 작성 | Medium | 데모 스크립트 | 최성우
71 | 하위 작업 | 데모 시나리오 준비 |  | 리허설 진행 | Medium | 데모 스크립트 | 최성우
72 | 하위 작업 | 최종 산출물 검수 |  | 파일 구조 점검 및 README 작성 | Medium | 최종 제출 패키지 | 최성우
73 | 하위 작업 | 최종 산출물 검수 |  | 산출물 취합 및 제출 패키지 구성 | Medium | 최종 제출 패키지 | 최성우