## 가이드
칸반 등록용 간소화 이슈 리스트 - AI 챗봇 QA 파이프라인
1. 간소화 방향
기존 트리 파일(에픽4·스토리22·하위작업66·버그3, 총 99건)을 등록 부담이 큰 하위 작업 단계를 스토리에 통합하여 축소
등록 대상을 에픽 4건 + 스토리 22건 + 버그 3건, 총 29건으로 축소함
스토리 하위의 세부 작업은 별도 이슈로 만들지 않고 '체크리스트' 컬럼에 요약해 스토리 설명(Description)의 하위 체크박스로 붙여넣기만 하면 됨
2. 칸반보드 등록 순서
① 에픽 4건 생성
② 스토리 22건 생성, 상위연결에 적힌 에픽에 Epic Link 연결
③ 스토리 설명(Description) 칸에 체크리스트 컬럼 내용을 그대로 붙여넣고 Jira 체크리스트/할일 목록으로 변환
④ 버그 3건 생성, 상위연결에 적힌 스토리와 Link(relates to)로 연결
⑤ 칸반 보드 컬럼(할 일/진행 중/완료)에는 우선순위 High 항목부터 배치 권장
3. 컬럼 구성
No / 이슈유형 / 요약 / 상위연결 / 담당자 / 우선순위 / 체크리스트(하위 업무 요약)

## Jira등록(간단)
No | 이슈유형 | 요약 | 상위연결 | 담당자 | 우선순위 | 체크리스트(하위 업무 요약)
1 | 에픽 | 환경 구성 및 일정 관리 |  | 나병진 | High
2 | 스토리 | 요구사항 정리 및 기능 범위 확정 / 폴더 구조 설계 | 환경 구성 및 일정 관리 | 나병진 | High | 디렉터리 트리 설계 · .gitignore · 자동생성 로직(CFG-001)
3 | 스토리 | 가상환경/패키지 관리 | 환경 구성 및 일정 관리 | 나병진 | High | .venv 생성 · requirements.txt · 설치 검증
4 | 스토리 | config.py 구현 | 환경 구성 및 일정 관리 | 나병진 | High | 경로 관리(CFG-003) · .env 로드(CFG-002) · 자동초기화(CFG-001)
5 | 버그 | .env 미설정 경고 미출력·무응답 | config.py 구현 | 나병진 | High | 재현: API Key 삭제 후 실행 / 기대: 경고 후 종료 / 실제: 무한대기
6 | 스토리 | knowledge_base.py 구현 | 환경 구성 및 일정 관리 | 나병진 | High | 정책 텍스트(KB-001) · 평가기준 딕셔너리(KB-002)
7 | 스토리 | .env 환경변수 설정 | 환경 구성 및 일정 관리 | 나병진 | High | API Key 템플릿 · 보안 가이드 공유(NF-003)
8 | 스토리 | 전체 일정관리/팀미팅 | 환경 구성 및 일정 관리 | 나병진 | Medium | 주간 진행률 체크 · 이슈 트래킹 · 회의록
9 | 에픽 | 핵심 기능 개발 |  | 김경숙 | High
10 | 스토리 | ServiceAgent 구현 | 핵심 기능 개발 | 김경숙 | High | 답변생성 · 정책반영 · temp0 · 범위외/거절응답 · 예외처리(SVC-001~006)
11 | 스토리 | JudgeAgent 구현 | 핵심 기능 개발 | 김경숙 | High | Structured Outputs · 스키마정의 · 채점/판정 · 오류처리(JDG-001~006)
12 | 스토리 | RuleValidator 구현 | 핵심 기능 개발 | 김경숙 | High | 공백/길이/금지어/반복문자 검증 · 결과반환(RV-001~006)
13 | 버그 | 반복문자 REVIEW 오판정(PASS) | RuleValidator 구현 | 김경숙 | Medium | 재현: 'ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ' 검증 / 기대: REVIEW / 실제: PASS
14 | 스토리 | main.py 파이프라인 구현 | 핵심 기능 개발 | 김경숙 | High | 케이스로드 · 순차실행 · 필드변환 · 오류종료 · 진행출력(MAIN-001~006)
15 | 스토리 | 단위 테스트 지원 | 핵심 기능 개발 | 김경숙 | Medium | __main__ 테스트코드 작성 · 테스트 지원
16 | 에픽 | 리포트 및 대시보드 구현 |  | 정진웅 | High
17 | 스토리 | report_generator.py 구현 | 리포트 및 대시보드 구현 | 정진웅 | High | JSON저장 · CSV저장 · MD보고서 · 스키마 · 폴더생성(RPT-001~005)
18 | 버그 | CSV 한글 데이터 깨짐 | report_generator.py 구현 | 정진웅 | High | 재현: 한글케이스 CSV Excel오픈 / 기대: 정상표기 / 실제: 깨짐
19 | 스토리 | Streamlit 대시보드 구현 | 리포트 및 대시보드 구현 | 정진웅 | High | CSV로드 · 사이드바메뉴 · KPI카드 · 예외안내(DASH-001~003,008)
20 | 스토리 | Plotly 차트 구현 | 리포트 및 대시보드 구현 | 정진웅 | High | 도넛차트 · 바차트(DASH-004~005)
21 | 스토리 | 최종 결론 자동분석 구현 | 리포트 및 대시보드 구현 | 정진웅 | Medium | 취약지표 분석 · Action Items 생성(DASH-006~007)
22 | 스토리 | 보고서 샘플 데이터 작성 | 리포트 및 대시보드 구현 | 정진웅 | Medium | TC-001~007 샘플 데이터 작성 및 검증
23 | 에픽 | 테스트 및 발표 준비 |  | 최성우 | High
24 | 스토리 | 테스트 케이스 설계 | 테스트 및 발표 준비 | 최성우 | High | Happy/Edge/Negative 7건 시나리오(TC-001~007)
25 | 스토리 | 단위 테스트 수행 | 테스트 및 발표 준비 | 최성우 | High | 모듈별 독립실행 · 정상/오류/경계값 검증(NF-001~002)
26 | 스토리 | 통합 테스트 수행 | 테스트 및 발표 준비 | 최성우 | High | E2E 실행 · 보고서/대시보드 연동 · 엣지케이스(NF-001~002)
27 | 스토리 | 발표 자료 제작 | 테스트 및 발표 준비 | 최성우 | Medium | 개요/아키텍처/시연/결과/결론 PPT
28 | 스토리 | 데모 시나리오 준비 | 테스트 및 발표 준비 | 최성우 | Medium | 라이브 데모 스크립트 작성 · 리허설
29 | 스토리 | 최종 산출물 검수 | 테스트 및 발표 준비 | 최성우 | Medium | 파일구조 점검 · README · 제출패키지