## 가이드
이슈 트래킹 시트 - AI 챗봇 QA 자동화 파이프라인
1. 사용 목적
프로젝트 진행 중 발생하는 버그·이슈·리스크를 한 곳에서 등록·추적하기 위한 시트
나병진(PM) 담당의 '전체 일정 관리 및 팀 미팅' 업무 산출물로 사용
2. 컬럼 설명
이슈ID : ISSUE-001부터 순번 부여
유형 : 버그(코드 결함) / 이슈(진행 상 문제) / 리스크(잠재 위험)
심각도 : High(즉시 대응) / Medium(계획 내 대응) / Low(모니터링)
상태 : 신규 → 진행중 → 해결 / 보류
관련 항목 : Jira 트리 구조의 스토리명 또는 요구사항ID
3. 등록 절차
신규 이슈 발견 시 즉시 이 시트에 등록 → 정기 팀 미팅(주 2회)에서 상태 갱신 → 해결 시 해결일 기입
High 등급 이슈는 발견 즉시 담당자 및 최작가(PM)에게 별도 공유

## 이슈트래킹
No | 이슈ID | 유형 | 제목 | 설명 | 심각도 | 담당자 | 상태 | 등록일 | 해결일 | 관련 항목 | 비고
1 | ISSUE-001 | 버그 | .env 미설정 경고 미출력·무응답 | OPENAI_API_KEY 미설정 시 경고 메시지 없이 파이프라인이 무응답 상태로 멈춤 | High | 나병진 | 신규 | 2026-07-01 |  | config.py 구현 (CFG-002) | 보안가이드 문서와 함께 재현 절차 공유
2 | ISSUE-002 | 버그 | 반복문자 REVIEW 오판정(PASS) | 동일 문자 5회 연속 반복 답변이 REVIEW가 아닌 PASS로 처리됨 | Medium | 김경숙 | 신규 | 2026-07-01 |  | RuleValidator 구현 (RV-004) | 정규식 조건 재점검 필요
3 | ISSUE-003 | 버그 | CSV 한글 데이터 깨짐 | evaluation_result.csv를 Excel에서 열람 시 한글 케이스 데이터가 깨져 표시됨 | High | 정진웅 | 신규 | 2026-07-01 |  | report_generator.py 구현 (RPT-002) | utf-8-sig 인코딩 적용 여부 확인
4 | ISSUE-004 | 리스크 | 일정 압축(2주→3일)에 따른 병행 작업 부담 | 전체 기간이 3일로 단축되며 다수 스토리가 동일 일자에 병행 진행되어 품질 저하 우려 | High | 전체 | 진행중 | 2026-07-01 |  | WBS(간트) 전체 | 07/03에 업무 집중, High 우선순위 항목부터 처리 권장
5 | ISSUE-005 | 이슈 | Jira 스페이스 내 에픽 기능 미노출 | 신규 생성한 스페이스에서 업무 유형에 에픽이 보이지 않아 계층 구조 등록 지연 | Medium | 나병진 | 해결 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | Jira 프로젝트 설정 | 스페이스 설정 > 기능에서 에픽 기능 활성화로 해결
6 | ISSUE-006 | [5 empty] | 신규
7 | ISSUE-007 | [5 empty] | 신규